## Sheet1
TimeLine | Start Date | End Date | Duration
Discussion about implementation | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 2
Repository Inatialisation | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 2
CSV File Created | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 2
Tournament Class Created | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 7
Team Class Created | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 9
Randomiser Class Created | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 11
Testing | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 3
First Prototype | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2
Resolving any issues | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 1
Implenting any changes required | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 4
2nd Phase Testing | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 4
Updates and fixes | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2
finalised Prototype | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 4
Submissions | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 1